## Synthese
Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux | Synthese recette OVA - OpsFlux
Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille. | Pilotage automatique base sur la feuille Suivi detaille.
Indicateur | Valeur | [7 empty] | Cadence | Valeur | Commentaire
Tests total | 205 | [7 empty] | Duree cible | 8 semaines | 2 mois de recette a compter de T0
OK | 0 | [7 empty] | T0 | A renseigner | Date acces + donnees initiales
KO | 0 | [7 empty] | Fin cible | A renseigner | T0 + 8 semaines
Bloques | 0
A re-tester | 0 | [7 empty] | Scope OVA | Horizon | Statut
Avancement | 0% | [7 empty] | 1. Test et recette | 2 mois | A cadrer
[9 empty] | 2. Maintenance | Post-recette | Option cible
Lot | Total | OK | KO | Bloques | A re-tester | Avancement | Commentaire |  | 3. Evolution | Moyen / long terme | Option cible
Lot 0 - Acces | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 1 - Profil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 2 - Comptes/RBAC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 3 - Assets | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 4 - Conformite | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 5 - Support | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 6 - Tiers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lot 7 - Projets | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Transversal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Suivi detaille
Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux | Tableau de suivi detaille OVA - Evaluation OpsFlux
Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette. | Granularite fine: chaque ligne correspond a un element precis a verifier. Les filtres et statuts permettent de piloter la recette.
ID | Lot | Priorite | Module | Sous-module | Parcours | Element a verifier | Type controle | Profil testeur | Plateforme | Donnees requises | Resultat attendu | Statut | Gravite | Resp. OVA | Resp. OpsFlux | Date cible | Date test | Anomalie / lien | Preuve | Commentaire | Retest | Decision | Semaine cible
OVA-001 | Lot 0 - Acces | Critique | Acces | Connexion | Authentification | Connexion avec compte Admin | Fonctionnel | Admin | Toutes | Compte de test actif | Connexion possible et redirection vers le bon perimetre | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1
OVA-002 | Lot 0 - Acces | Critique | Acces | Connexion | Authentification | Connexion avec compte Manager | Fonctionnel | Manager | Toutes | Compte de test actif | Connexion possible et redirection vers le bon perimetre | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1
OVA-003 | Lot 0 - Acces | Critique | Acces | Connexion | Authentification | Connexion avec compte Responsable conformite | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Compte de test actif | Connexion possible et redirection vers le bon perimetre | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1
OVA-004 | Lot 0 - Acces | Critique | Acces | Connexion | Authentification | Connexion avec compte Chef de projet | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Compte de test actif | Connexion possible et redirection vers le bon perimetre | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1
OVA-005 | Lot 0 - Acces | Critique | Acces | Connexion | Authentification | Connexion avec compte Lecture seule | Fonctionnel | Lecture seule | Toutes | Compte de test actif | Connexion possible et redirection vers le bon perimetre | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1
OVA-006 | Lot 0 - Acces | Critique | Acces | Connexion | Authentification | Connexion avec compte Utilisateur externe | Fonctionnel | Utilisateur externe | Toutes | Compte de test actif | Connexion possible et redirection vers le bon perimetre | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1
OVA-007 | Lot 0 - Acces | Haute | Acces | Session | Authentification | Expiration session et reconnexion | Securite | Tous | Toutes | Session active | Session expire proprement et demande une reconnexion | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1
OVA-008 | Lot 0 - Acces | Haute | Acces | Navigation | Socle UI | Menu lateral et recherche globale accessibles | Responsive | Tous | Mobile | Compte mobile | Aucun debordement horizontal, menu utilisable | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1
OVA-009 | Lot 0 - Acces | Normale | Acces | Langue | Internationalisation | Interface charge dans la langue utilisateur | Traduction | Tous | Toutes | Preference langue | Pas de libelle non traduit sur les parcours testes | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1
OVA-010 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Preferences utilisateur | Modifier profil | Photo/avatar | Fonctionnel | Utilisateur standard | Toutes | Utilisateur connecte | Modification sauvegardee et visible apres rechargement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-011 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Preferences utilisateur | Modifier profil | Nom et prenom | Fonctionnel | Utilisateur standard | Toutes | Utilisateur connecte | Modification sauvegardee et visible apres rechargement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-012 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Preferences utilisateur | Modifier profil | Langue | Fonctionnel | Utilisateur standard | Toutes | Utilisateur connecte | Modification sauvegardee et visible apres rechargement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-013 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Preferences utilisateur | Modifier profil | Theme clair/sombre | Fonctionnel | Utilisateur standard | Toutes | Utilisateur connecte | Modification sauvegardee et visible apres rechargement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-014 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Preferences utilisateur | Modifier profil | Notifications | Fonctionnel | Utilisateur standard | Toutes | Utilisateur connecte | Modification sauvegardee et visible apres rechargement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-015 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Preferences utilisateur | Modifier profil | Signature ou informations personnelles | Fonctionnel | Utilisateur standard | Toutes | Utilisateur connecte | Modification sauvegardee et visible apres rechargement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-016 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Securite compte | Verifier donnees sensibles | Email | Securite | Utilisateur standard | Toutes | Compte de test | Action protegee et tracee si sensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-017 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Securite compte | Verifier donnees sensibles | Telephone | Securite | Utilisateur standard | Toutes | Compte de test | Action protegee et tracee si sensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-018 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Securite compte | Verifier donnees sensibles | Mot de passe | Securite | Utilisateur standard | Toutes | Compte de test | Action protegee et tracee si sensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-019 | Lot 1 - Profil | Haute | Profil | Securite compte | Verifier donnees sensibles | Double authentification si active | Securite | Utilisateur standard | Toutes | Compte de test | Action protegee et tracee si sensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S2
OVA-020 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Comptes | Administration | Gestion comptes | Creation utilisateur | Permission | Admin | Desktop | Droits admin | Action reservee aux administrateurs autorises | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-021 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Comptes | Administration | Gestion comptes | Desactivation utilisateur | Permission | Admin | Desktop | Droits admin | Action reservee aux administrateurs autorises | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-022 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Comptes | Administration | Gestion comptes | Association role | Permission | Admin | Desktop | Droits admin | Action reservee aux administrateurs autorises | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-023 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Comptes | Administration | Gestion comptes | Association entite | Permission | Admin | Desktop | Droits admin | Action reservee aux administrateurs autorises | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-024 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Comptes | Administration | Gestion comptes | Utilisateur externe | Permission | Admin | Desktop | Droits admin | Action reservee aux administrateurs autorises | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-025 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Comptes | Administration | Gestion comptes | Promotion contact en utilisateur externe | Permission | Admin | Desktop | Droits admin | Action reservee aux administrateurs autorises | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-026 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Permissions | RBAC | Controle negatif | Lecture seule ne modifie pas | Securite | Role cible | Toutes | Comptes multi-roles | Acces refuse clairement sans fuite de donnees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-027 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Permissions | RBAC | Controle negatif | Gestionnaire tiers ne configure pas RBAC | Securite | Role cible | Toutes | Comptes multi-roles | Acces refuse clairement sans fuite de donnees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-028 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Permissions | RBAC | Controle negatif | Chef de projet ne valide pas conformite sans droit | Securite | Role cible | Toutes | Comptes multi-roles | Acces refuse clairement sans fuite de donnees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-029 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Permissions | RBAC | Controle negatif | Utilisateur externe ne voit que son perimetre | Securite | Role cible | Toutes | Comptes multi-roles | Acces refuse clairement sans fuite de donnees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-030 | Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Permissions | RBAC | Controle negatif | Multi-entite cloisonnee | Securite | Role cible | Toutes | Comptes multi-roles | Acces refuse clairement sans fuite de donnees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S2
OVA-031 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Creer asset | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-032 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Modifier fiche asset | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-033 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Ajouter document | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-034 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Rechercher asset | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-035 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Filtrer par type/statut/site | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-036 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Historiser changement | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-037 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Inventaire | Gestion asset | Exporter liste | Fonctionnel | Gestionnaire assets | Toutes | Jeu assets pilote | Action executee sans regression UI ni permission incorrecte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-038 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Controle qualite | Verification asset | Asset sans droit ecriture | Securite | Lecture seule | Toutes | Asset avec PJ | Comportement conforme aux regles de securite et responsive | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-039 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Controle qualite | Verification asset | Piece jointe doublon | Securite | Lecture seule | Toutes | Asset avec PJ | Comportement conforme aux regles de securite et responsive | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-040 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Controle qualite | Verification asset | Preview document | Securite | Lecture seule | Toutes | Asset avec PJ | Comportement conforme aux regles de securite et responsive | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-041 | Lot 3 - Assets | Haute | Assets | Controle qualite | Verification asset | Responsive fiche asset | Securite | Lecture seule | Toutes | Asset avec PJ | Comportement conforme aux regles de securite et responsive | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-042 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Creer type referentiel personne | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-043 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Creer type referentiel entreprise | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-044 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Distinguer audits et referentiels | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-045 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Configurer centre habilite | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-046 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Accreditation centre avec periode | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-047 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Piece justificative obligatoire | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-048 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Referentiel | Configuration referentiels | Emetteur RiseUp si connecteur actif | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Dictionnaire conformite | Configuration possible et exploitable dans les composants polymorphiques | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-049 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Enregistrer referentiel personne | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-050 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Enregistrer referentiel entreprise | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-051 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Bloquer doublon document PJ | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-052 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Verifier certificat RiseUp | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-053 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Afficher expires et invalides | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-054 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Relance expiration prochaine | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-055 | Lot 4 - Conformite | Critique | Referentiels | Cycle de vie | Enregistrement | Validation referentiel | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Contact/entreprise pilote | Le cycle complet est trace, securise et notifie | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-056 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Creer modele audit | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-057 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Modifier modele audit | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-058 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Seuils multiples | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-059 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Questions par theme | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-060 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Choix multiple avec assistant | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-061 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Ponderation themes | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-062 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | Piece jointe par question | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-063 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Modeles audit | Audit template | PDF rapport audit ISO | Fonctionnel | Responsable conformite | Toutes | Modeles CIS/HSE/Metier | Le modele est editable, versionne et utilisable sur une entreprise | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-064 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Lancer audit entreprise | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-065 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Completer reponses | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-066 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Joindre preuves | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-067 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Calcul score | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-068 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Soumettre validation | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-069 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Valider audit | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-070 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Refuser audit | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-071 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Mode lecture seule audit valide | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-072 | Lot 4 - Conformite | Critique | Audits tiers | Execution audit | Audit fournisseur | Verifier expiration audit | Fonctionnel | Auditeur/Validateur | Toutes | Entreprise pilote GLOCO | Audit complet, valide, historise et exploitable par les regles | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-073 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Regle par entreprise | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-074 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Regle par groupe entreprises | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-075 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Regle par tag entreprise | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-076 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Regle par pays | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-077 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Regle par secteur | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-078 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Regle par tag personne | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-079 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Assistant JSON regles | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-080 | Lot 4 - Conformite | Critique | Conformite | Regles | Ciblage regles | Scroll page creation regle | Fonctionnel | Responsable conformite | Desktop | Regles pilotes | Les regles s appliquent au bon contexte sans melanger personne/entreprise/audit | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S4-S5
OVA-081 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Creer ticket | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-082 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Ajouter commentaire richtext | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-083 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Mentionner utilisateur | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-084 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Joindre document | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-085 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Changer priorite | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-086 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Affecter ticket | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-087 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Cloturer ticket | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-088 | Lot 5 - Support | Haute | Support | Tickets | Cycle support | Notification assignation | Fonctionnel | Agent support | Toutes | Ticket pilote | Cycle support complet et notifie | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S3
OVA-089 | Lot 5 - Support | Normale | Support | Controle | Qualite support | Utilisateur sans droit ne supprime pas | Permission | Agent support | Toutes | Tickets pilotes | Controle conforme et recherche utile | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S3
OVA-090 | Lot 5 - Support | Normale | Support | Controle | Qualite support | Historique actions ticket | Permission | Agent support | Toutes | Tickets pilotes | Controle conforme et recherche utile | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S3
OVA-091 | Lot 5 - Support | Normale | Support | Controle | Qualite support | Recherche ticket | Permission | Agent support | Toutes | Tickets pilotes | Controle conforme et recherche utile | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S3
OVA-092 | Lot 5 - Support | Normale | Support | Controle | Qualite support | Filtre statut/priorite | Permission | Agent support | Toutes | Tickets pilotes | Controle conforme et recherche utile | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S3
OVA-093 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Liste entreprises responsive | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-094 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Recherche fuzzy entreprises | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-095 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Visual search entreprises | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-096 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Drapeau pays | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-097 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Logo URL ou PJ | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-098 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Colonnes sans debordement | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-099 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Selection multiple mode explicite | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-100 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Liste | Referentiel entreprises | Actions groupees | Responsive | Gestionnaire tiers | Toutes | Liste entreprises | Liste exploitable desktop/mobile sans scroll inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-101 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Fiche entreprise | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-102 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Contacts entreprise | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-103 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Conformite entreprise | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-104 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Audits tiers entreprise | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-105 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Documents entreprise | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-106 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Projets lies | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-107 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | Notes richtext | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-108 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers entreprises | Detail | Fiche entreprise | PJ preview | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Entreprise pilote | Detail panel coherent, lisible et sans composant hors contexte | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-109 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Liste contacts responsive | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-110 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Recherche fuzzy contacts | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-111 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Profil de poste lie conformite | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-112 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Poste libre conserve | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-113 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Maj exigences apres profil | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-114 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Import masse profil poste | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-115 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Photo contact/avatar | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-116 | Lot 6 - Tiers | Critique | Tiers contacts | Contacts | Gestion contacts | Promouvoir utilisateur externe permission | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Contacts pilotes | Contact exploitable et exigences conformite actualisees | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S6
OVA-117 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Email principal | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-118 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Telephone | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-119 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Adresse geocoder mobile | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-120 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Documents contact | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-121 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Notes richtext | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-122 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Doublon PJ objet | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-123 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Verification email | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-124 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers contacts | Coordonnees | Fiche contact | Utilisateur lie cliquable | Fonctionnel | Gestionnaire tiers | Toutes | Patrick ABE / Blaise AFIANA | Coordonnees lisibles, editables selon droits et sans debordement | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-125 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers | Import | Import masse tiers | Import entreprises | Donnees | Gestionnaire tiers | Desktop | Fichier import OVA | Import fiable, controle et comprehensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-126 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers | Import | Import masse tiers | Import contacts | Donnees | Gestionnaire tiers | Desktop | Fichier import OVA | Import fiable, controle et comprehensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-127 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers | Import | Import masse tiers | Detection doublons | Donnees | Gestionnaire tiers | Desktop | Fichier import OVA | Import fiable, controle et comprehensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-128 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers | Import | Import masse tiers | Mapping colonnes | Donnees | Gestionnaire tiers | Desktop | Fichier import OVA | Import fiable, controle et comprehensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-129 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers | Import | Import masse tiers | Rapport import | Donnees | Gestionnaire tiers | Desktop | Fichier import OVA | Import fiable, controle et comprehensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-130 | Lot 6 - Tiers | Haute | Tiers | Import | Import masse tiers | Rollback import si erreur | Donnees | Gestionnaire tiers | Desktop | Fichier import OVA | Import fiable, controle et comprehensible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S6
OVA-131 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Liste projets | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-132 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Recherche visual query | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-133 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Filtres persistants onglets | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-134 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Kanban responsive | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-135 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Planning global lisible | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-136 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Suppression texte aide inutile | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-137 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Liste et vues | Navigation projet | Import Gouti responsive | Responsive | Chef de projet | Toutes | Projets pilotes | Vues exploitables sans scroll ou encombrement inutile | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-138 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Fiche projet compacte | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-139 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Insights max deux lignes mobile | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-140 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Richtext situation | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-141 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Historique situation | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-142 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Suppression historique situation | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-143 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Documents projet | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-144 | Lot 7 - Projets | Haute | Projets | Detail projet | Fiche projet | Templates PJ obligatoires | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet pilote | Fiche dense, lisible et conforme aux regles UI | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-145 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Creer tache | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-146 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Creer sous-tache | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-147 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Jalon comme tache milestone | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-148 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Dates obligatoires | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-149 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | POB fixe | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-150 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | POB variable AJAX | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-151 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Recherche taches | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-152 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Hierarchie mobile | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-153 | Lot 7 - Projets | Critique | Taches | Tableau taches | Gestion taches | Colonnes vides masquees mobile | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec WBS | Gestion taches professionnelle, coherent planning et mobile | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-154 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Alignement Gantt/table | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-155 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Planning mobile | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-156 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Masquer code unique petit ecran | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-157 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Revisions planning | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-158 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Simulation planning | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-159 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Version apres changement valide | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-160 | Lot 7 - Projets | Critique | Planning | Gantt | Pilotage planning | Impact positif ou negatif | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet planifie | Planning aligne, versionne et exploitable | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-161 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Budget projet reel | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-162 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Rubriques WBS | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-163 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Impact budget changement | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-164 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Budget positif ou negatif | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-165 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Version budget apres validation | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-166 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Suivi ecarts | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-167 | Lot 7 - Projets | Critique | Budget | Suivi budget | Pilotage financier | Export rapport budget | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet budgete | Suivi budget utile et versionne | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-168 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Creer changement projet | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-169 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Associer taches | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-170 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Associer WBS/rubriques | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-171 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | PJ changement | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-172 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Commentaires richtext avec mentions | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-173 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Demander validation | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-174 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Valider/refuser | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-175 | Lot 7 - Projets | Critique | Changements | MOC projet | Gestion changement | Moteur MOC contextuel | Fonctionnel | Chef de projet/Validateur | Toutes | Projet avec changement | MOC contextuel, trace et integre planning/budget | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S7
OVA-176 | Lot 7 - Projets | Haute | Planner | Integration planner | Lien projet-planner | Envoyer tache au planner | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec taches | Flux planner clair, compact et securise | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-177 | Lot 7 - Projets | Haute | Planner | Integration planner | Lien projet-planner | Choisir tache dans planner | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec taches | Flux planner clair, compact et securise | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-178 | Lot 7 - Projets | Haute | Planner | Integration planner | Lien projet-planner | Activite liee visible | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec taches | Flux planner clair, compact et securise | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-179 | Lot 7 - Projets | Haute | Planner | Integration planner | Lien projet-planner | Boutons compacts | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec taches | Flux planner clair, compact et securise | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-180 | Lot 7 - Projets | Haute | Planner | Integration planner | Lien projet-planner | Modal responsive | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec taches | Flux planner clair, compact et securise | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-181 | Lot 7 - Projets | Haute | Planner | Integration planner | Lien projet-planner | Permissions planner | Fonctionnel | Chef de projet | Toutes | Projet avec taches | Flux planner clair, compact et securise | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S7
OVA-182 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Aucun texte non traduit | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-183 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Pas de texte debug | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-184 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Spinner/skeleton standard | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-185 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Badges lisibles actif/inactif | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-186 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Tabs scrollables PC/mobile | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-187 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Aucun scroll horizontal non justifie | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-188 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | DetailView plein panneau | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-189 | Transversal | Haute | UX/UI | Design system | Controle interface | Modales responsive | Responsive | Tous | Toutes | Parcours principaux | Interface conforme design system et lisible | Non demarre | Majeur | [9 empty] | S1-S8
OVA-190 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Multi-entite | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-191 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | RBAC API | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-192 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Validation fichiers | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-193 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Protection doublons PJ | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-194 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Journalisation actions sensibles | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-195 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Donnees sensibles masquees | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-196 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Connecteurs config scopes | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-197 | Transversal | Critique | Securite | Controle plateforme | Audit securite fonctionnel | Notifications expirations/validations | Securite | Admin | Toutes | Donnees multi-entites | Regles de securite respectees bout en bout | Non demarre | Bloquant | [9 empty] | S1-S8
OVA-198 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Aide dynamique profil | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-199 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Aide conformite | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-200 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Aide tiers | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-201 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Aide projets | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-202 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Assistant visite | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-203 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Docs utilisateur concordantes | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-204 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Procedure test OVA | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8
OVA-205 | Transversal | Normale | Documentation | Aide | Verification documentation | Liens documentation valides | Documentation | Tous | Toutes | Docs OpsFlux | Documentation utile et synchronisee avec UI | Non demarre | Mineur | [9 empty] | S1-S8

## Lots
Planning par lots | Planning par lots | Planning par lots | Planning par lots | Planning par lots | Planning par lots
Lots de test, objectifs, acteurs et preuves attendues. | Lots de test, objectifs, acteurs et preuves attendues. | Lots de test, objectifs, acteurs et preuves attendues. | Lots de test, objectifs, acteurs et preuves attendues. | Lots de test, objectifs, acteurs et preuves attendues. | Lots de test, objectifs, acteurs et preuves attendues.
Lot | Priorite | Objectif | Acteur principal | Preuves attendues | Critere de sortie | Semaine cible | Duree | Commentaire planning
Lot 0 - Acces | Critique | Confirmer acces et environnement | Admin / OVA | Captures connexion, liste comptes | Tous les comptes utiles fonctionnent | S1 | 1 sem. | Acces et preparation
Lot 1 - Profil | Haute | Valider preferences utilisateurs | OVA | Captures profil/preferences | Preferences conservees | S2 | 1 sem. | Socle utilisateur
Lot 2 - Comptes/RBAC | Critique | Securiser droits et roles | Admin / OpsFlux | Matrice droits signee | Aucun role ne depasse son perimetre | S2 | 1 sem. | RBAC avec profil
Lot 3 - Assets | Haute | Verifier inventaire assets | Gestionnaire assets | Assets pilotes et PJ | Recherche et fiches OK | S3 | 1 sem. | Assets avec support
Lot 4 - Conformite | Critique | Valider referentiels, audits et regles | Responsable conformite | Audit et validation completes | Conformite exploitable | S4-S5 | 2 sem. | Referentiels puis audits
Lot 5 - Support | Haute | Tester demandes support | Agent support | Tickets bout en bout | Cycle support ferme | S3 | 1 sem. | Support avec assets
Lot 6 - Tiers | Haute | Qualifier referentiel tiers | Gestionnaire tiers | Import et fiches tiers | Tiers exploitables | S6 | 1 sem. | Tiers
Lot 7 - Projets | Haute | Qualifier pilotage projet | Chef de projet | Projet pilote complet | Projet exploitable | S7 | 1 sem. | Projets

## Roles permissions
Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions | Matrice roles et permissions
A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits. | A verifier pendant la recette pour eviter toute derive de droits.
Role | Profil attendu | Lecture | Creation | Modification | Suppression | Validation | Export
Admin | Configuration globale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Manager | Supervision operationnelle | Oui | Selon perimetre | Selon perimetre | Non | Selon perimetre | Oui
Responsable conformite | Referentiels, audits, regles | Oui | Oui | Oui | Selon droit | Oui | Oui
Validateur | Valider/refuser elements soumis | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui
Gestionnaire tiers | Entreprises, contacts, documents | Oui | Oui | Oui | Selon droit | Non | Oui
Chef de projet | Projets, taches, planning | Oui | Oui | Oui | Selon droit | Selon workflow | Oui
Lecture seule | Consultation | Oui | Non | Non | Non | Non | Selon droit
Utilisateur externe | Perimetre limite | Limite | Limite | Limite | Non | Non | Non

## Donnees test
Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test | Catalogue donnees de test
Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider. | Suivi des donnees a fournir, importer et valider.
Domaine | Jeu de donnees | Format | Obligatoire | Responsable | Statut | Date reception | Commentaire
Utilisateurs | Comptes OVA et roles | Excel/CSV | Oui | OVA | A fournir
Entites | Societes, sites, departements | Excel/CSV | Oui | OVA | A fournir
Assets | Inventaire pilote et documents | Excel/CSV + fichiers | Oui | OVA | A fournir
Conformite | Referentiels, audits, centres | Excel/CSV + PDF | Oui | OVA | A fournir
Tiers | Entreprises et contacts | Excel/CSV | Oui | OVA | A fournir
Projets | Projets, taches, budgets, WBS | Excel/CSV | Oui | OVA | A fournir
Support | Categories, SLA, equipes | Tableau | Non | OVA | A confirmer

## Anomalies
Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations | Registre anomalies et ameliorations
A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette. | A remplir pour chaque bug, dette fonctionnelle ou demande d amelioration identifiee pendant la recette.
ID | Date | Module | Titre | Type | Gravite | Priorite | Etapes reproduction | Resultat attendu | Resultat observe | Statut
BUG-001 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-002 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-003 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-004 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-005 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-006 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-007 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-008 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-009 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-010 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-011 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-012 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-013 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-014 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-015 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-016 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-017 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-018 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-019 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-020 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-021 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-022 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-023 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-024 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-025 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-026 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-027 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-028 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-029 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-030 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-031 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-032 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-033 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-034 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-035 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-036 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-037 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-038 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-039 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-040 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-041 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-042 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-043 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-044 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-045 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-046 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-047 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-048 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-049 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert
BUG-050 |  |  |  | Anomalie | [5 empty] | Ouvert

## Referentiels
Statuts | Priorites | Gravites | Roles | Plateformes | Types controle | Lots | Modules
Non demarre | Critique | Bloquant | Admin | Desktop | Fonctionnel | Lot 0 - Acces | Acces
En cours | Haute | Majeur | Manager | Mobile | Permission | Lot 1 - Profil | Profil
OK | Normale | Mineur | Responsable conformite | Tablette | Securite | Lot 2 - Comptes/RBAC | Preferences
KO | Basse | Cosmetique | Validateur | Toutes | Responsive | Lot 3 - Assets | Comptes
Bloque |  | N/A | Gestionnaire tiers |  | Traduction | Lot 4 - Conformite | Roles
A re-tester |  |  | Chef de projet |  | Documentation | Lot 5 - Support | Permissions
Hors perimetre |  |  | Agent support |  | Donnees | Lot 6 - Tiers | Assets
|  |  | Gestionnaire assets |  | Notification | Lot 7 - Projets | Conformite
|  |  | Lecture seule |  | Performance |  | Referentiels
|  |  | Utilisateur externe |  |  |  | Audits tiers
Support
Tiers entreprises
Tiers contacts
Documents
Projets
Taches
Planning
Budget
Changements
Notifications

## Calendrier 2 mois
Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois | Calendrier de recette OVA - 2 mois
Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales. | Planning nominal sur 8 semaines a compter de T0, date de mise a disposition des acces et donnees initiales.
Semaine | Periode | Lots | Objectif | Actions OVA | Livrables attendus | Critere de sortie | Decision fin semaine | Statut | Commentaires
S1 | T0 + 1 semaine | Lot 0 - Acces | Demarrer proprement la recette | Connexion, comptes, navigation, presentation du suivi, collecte donnees critiques | Acces confirmes, liste comptes, premiers retours | Tous les testeurs peuvent travailler | Go / No Go socle acces | Non demarre
S2 | T0 + 2 semaines | Lots 1-2 - Profil, comptes, RBAC | Qualifier le socle utilisateur | Profil, preferences, roles, droits, multi-entite, utilisateurs externes | Matrice droits completee | Aucun ecart critique de permissions | Go / Correctifs RBAC | Non demarre
S3 | T0 + 3 semaines | Lots 3 et 5 - Assets, support | Qualifier inventaire et support | Assets, PJ, recherche, tickets, commentaires, notifications | Assets et tickets pilotes | Parcours assets/support utilisables | Go / Correctifs UX | Non demarre
S4 | T0 + 4 semaines | Lot 4 - Conformite referentiels | Valider referentiels et regles | Types, centres habilites, RiseUp, expirations, regles personne/entreprise | Referentiels et regles pilotes | Conformite contextuelle correcte | Go / Correctifs conformite | Non demarre
S5 | T0 + 5 semaines | Lot 4 - Audits tiers | Valider audit fournisseur bout en bout | Templates, questions, preuves, score, PDF, soumission, validation | Audit fournisseur complet | Audit valide, historise, notifie | Go / Correctifs audits | Non demarre
S6 | T0 + 6 semaines | Lot 6 - Tiers | Qualifier entreprises et contacts | Import, recherche, fiches, documents, conformite, responsive | Referentiel tiers pilote | Tiers exploitables sans blocage | Go / Correctifs tiers | Non demarre
S7 | T0 + 7 semaines | Lot 7 - Projets | Qualifier pilotage projet | Projets, taches, planning, budget, changements, planner, documents | Projet pilote complet | Parcours projet utilisable | Go / Correctifs projets | Non demarre
S8 | T0 + 8 semaines | Tous lots | Consolider et re-tester | Re-test correctifs, arbitrage, documentation, dette restante, go/no-go | Rapport de recette et backlog priorise | Aucun bloquant non arbitre | Decision livraison / suite | Non demarre

## Scope OVA
Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA | Scope de collaboration OVA
Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme. | Trois niveaux progressifs: test initial, maintenance applicative, puis evolution de la plateforme.
Niveau | Horizon | Objectif | Responsabilites OVA | Responsabilites OpsFlux | Livrables | Indicateurs | Decision
1. Test et recette | 2 mois | Valider les parcours prioritaires et mesurer la charge de travail. | Executer les tests, documenter anomalies, verifier documentation, valider donnees pilotes. | Fournir environnement, corriger anomalies, accompagner testeurs, arbitrer priorites. | Tableau de suivi, registre anomalies, retours documentation, donnees validees. | Taux OK, bloquants, anomalies majeures, couverture tests, qualite donnees. | Go/no-go pour phase suivante.
2. Maintenance et exploitation | Apres recette | Stabiliser le run applicatif et l accompagnement utilisateurs. | Qualifier incidents, verifier correctifs, faire non-regression, enrichir base de connaissance. | Maintenir infrastructure, corriger, superviser, publier releases. | Registre incidents, plan de correction, base de connaissance, rapports support. | Temps de resolution, incidents recurrents, taux non-regression, satisfaction utilisateurs. | Organisation run et SLA.
3. Evolution applicative | Moyen / long terme | Faire evoluer OpsFlux selon les usages et besoins metiers. | Collecter besoins, formaliser fiches, prioriser, tester evolutions, accompagner changement. | Concevoir, developper, securiser et deployer les evolutions. | Backlog priorise, fiches besoin, criteres acceptation, releases validees. | Valeur metier, adoption, reduction irritants, delai de livraison. | Roadmap et gouvernance produit.